## Schedule_Sprint_1
PROJECT PLAN
Day | Task name | Classification | Start date | End date | Output | Note
1 | Kick off | T | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Task Trello
1 | Study Requirement | P | 2022-03-18 | 2022-03-18 | QA
2 | Create Prototype | P | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Prototype (HTML, CSS)
3 | Create Database | P | 2022-03-22 | 2022-03-22 | ERD, EER
4 | Study Detail Design | T | 2022-03-23 | 2022-03-23
4 | Create Detail Design | P | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Detail Design (Excel)
5 | Study Blackbox TC | T | 2022-03-24 | 2022-03-24
5 | Write Blackbox TC | P | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Blackbox TC (Excel)
6 | Coding Spring | P | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Source code all task
7 | Study JUnit 5 | T | 2022-03-28 | 2022-03-28
7 | Create JUnit 5 | P | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Source code test (by JUnit 5)
8, 9 | Coding Angular + all | P | 2022-03-29 | 2022-03-30
10 | Review code (Sonarqube) | P | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Project Sonar | Fix all errors
10 | Update Blackbox TC | P | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Blackbox TC (Excel)
11 | Perform Blackbox TC | P | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Evidence
11 | Fix Bug | P | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Source code all task | Fix all bugs
12 | Check Quality (self) | P | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Fix all comments
13 | Check Quality (all team) | P | 2022-04-05 | 2022-04-05
14 | Soft skill | T | 2022-04-06 | 2022-04-06
15 | Audit Sprint 1 | P | 2022-04-07 | 2022-04-07
16 | Final Test Sprint 1 | P | 2022-04-08 | 2022-04-08
Formulas:
End date = [Start date]
End date = WORKDAY([Start date], 1)
Start date = [End date, row above]
Start date = WORKDAY([End date, row above], 1)
Note on C2: ====== ID#AAAAW6ey3sc Pato (2022-03-16 16:29:25) T: Lý thuyết P: Thực hành

## Tasks_Sprint_1
TASKS
No | Screen name | Name | Account | Note | Group
1 | 6.3.1.1 Người dùng - Đăng ký tài khoản 6.4.1.2 Người dùng - Quản lý đặt vé của tài khoản | Nguyễn Thành Nhân | NhanNT | Lưu ý: Về 6.3.1.1 Thực hiện upload avatar thông qua Firebase. | 1
2 | 6.1 Đăng nhập Other. Quên mật khẩu | Nguyễn Khắc Từ | TuNK | Sử dụng JWT Lưu ý: Có thể đăng nhập bằng Facebook hoặc Gmail. | 1
3 | 6.4.1.1 Người dùng - Quản lý thông tin tài khoản 6.4.1.3 Người dùng – Xem lịch sử cộng điểm/sử dụng điểm | Trần Kỳ Long | LongTK |  | 1
4 | 6.5.1.1 Danh Sách Phim – Xem Danh Sách Phim 6.5.1.3 Danh sách Phim – Tìm kiếm Phim 6.5.1.4 Header 6.5.1.5 Footer | Nguyễn Mạnh Hùng | HungNM |  | 2
5 | 6.2.1.1 Đặt vé – Chọn phim và xuất chiếu 6.2.1.2 Đặt vé – Chọn ghế | Trần Công Đạt | DatTC |  | 1
6 | 6.2.1.3 Đặt vé – Xác nhận đặt vé 6.2.1.4 Đặt vé – Thông tin đặt vé 6.5.1.2 Danh sách phim – Xem chi tiết phim | Đoàn Huỳnh Ngọc Tài | TaiDHN | Lưu ý: 6.2.1.3 và 6.2.1.4 gộp lại thành một màn hình. Và thực hiện thanh toán bằng Paypal. Sau khi thanh toán thì sẽ có thông tin vé gửi về mail và kèm theo mã QR code để nhận vé khi đến rạp. | 1
7 | 6.13.1.1 Quản lý thành viên – Xem danh sách thành viên 6.13.1.2 Quản lý thành viên – Sửa tài khoản thành viên | Lê Đình Quốc Khánh | KhanhLDQ |  | 2
8 | 6.14.1.1 Quản lý phim – Xem danh sách phim Other. Xoá phim | Lê Minh Tài | TaiLM | Lưu ý: Bổ sung thêm Tìm kiếm phim. | 2
9 | 6.14.1.2 Quản lý phim – Thêm mới phim 6.14.1.3 Quản lý phim – Chỉnh sửa thông tin phim | Huỳnh Minh Ca | CaHM | Lưu ý: Thực hiện upload hình ảnh phim thông qua Firebase | 2
10 | 6.16.1.1 Thống kê - Thống kê phim 6.16.1.2 Thống kê - Thống kê thành viên | Vũ Trọng Dương | DuongVT | Ngoài các số liệu như ở SRS, cần sử dụng chart hình cột, hình tròn… để biểu diễn thống kê. | 2
11 | 6.10.1.1 Quản lý đặt vé – Tìm kiếm 6.10.1.2 Quản lý đặt vé – Danh sách đặt vé 6.10.1.3 Quản lý đặt vé – Xác nhận nhận vé | Võ Nhật Anh | AnhVN |  | 2
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Reference_Sprint_1
https://www.galaxycine.vn/

## Review_Sprint_1 (hidden)
Task name | Start date | End date | Start review | End review
Kick off | 2021-09-06 | 2021-09-06
Study Requirement | 2021-09-06 | 2021-09-06
Create Prototype | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-08
Create Database | 2021-09-08 | 2021-09-08
Study Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09
Create Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11
Study Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10
Write Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-15
Coding Spring | 2021-09-13 | 2021-09-13
Study JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Create JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Coding Angular + all | 2021-09-15 | 2021-09-16
Review code (Sonarqube) | 2021-09-17 | 2021-09-17
Update Blackbox TC | 2021-09-17 | 2021-09-17
Perform Blackbox TC | 2021-09-20 | 2021-09-20
Fix Bug | 2021-09-20 | 2021-09-20
Check Quality (self) | 2021-09-21 | 2021-09-21
Check Quality (all team) | 2021-09-22 | 2021-09-22
Formulas:
Start review = [End date] + 1
Start review = [Start date]
End review = [Start date]