## QA
s | Position in SRS | Screen | Question | Refer sheet | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
0 | 7.1.1.6 Xem trang chủ - Đăng ký tài khoản | Đăng ký tài khoản | - Vấn đề: Hiện tại layout mô tả ở SRS đang thiếu item Email. - Suy nghĩ: Theo em nghĩ, cần bổ sung item Email khi đăng ký. Vì đây là trang web đấu giá, nếu đấu giá thành công hoặc có bất kỳ thông tin gì từ hệ thống thì mới có thể báo cho người dùng biết được. Nhờ anh/chị confirm giúp em với. --- - Vấn đề: - Suy nghĩ | QA_0 | AnNV | 16/05/2021 | OK em | 17/05/2021 | Not Yet Started
1 |  |  |  | QA_1 |  |  |  |  | Not Yet Started
2 | 6.4.1.1 Người dùng - Quản lý thông tin tài khoản | Thông tin tài khoản | 01: - Vấn đề:Mục chứng minh nhân dân không nên bắt buộc nhập - Suy nghĩ: Thông tin cá nhân quan trọng nên là người dùng hoàn toàn có thể nhập sai thông tin thực -> Dù có thông tin cũng không có ý nghĩa gì - Nhờ anh/ chị confirm giúp em với ------- 02: - Vấn đề: Hiển thị level của tài khoản bên dưới tên người dùng -Suy nghĩ: bên cạnh các thông tin khác thì level cũng là một item quan trọng, nên để trực quan trong thông tin tài khoản để người dùng tiện theo dõi - Nhờ anh/ chị confirm giúp em với | QA_2 | LongTk | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
3 | 6.4.1.3 Người dùng – Xem lịch sử cộng điểm/sử dụng điểm | [7 empty] | Not Yet Started
4 | 6.2.1.3 Đặt vé – Xác nhận đặt vé | Xác Nhận Đặt Vé | - Vấn Đề : Hiện tại layout mô tả ở SRS đang thiếu button hủy đặt vé -Suy Nghĩ : Theo em cần bổ sung button hủy thanh toán vì có trường hợp họ sẽ không chấp nhận thanh toán -Nhờ anh/chị confirm giúp em với |  | TaiDHN | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
5 | 6.2.1.4 Đặt vé – Thông tin đặt vé | Thông Tin Đặt Vé |  |  | TaiDHN | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
6 | 6.5.1.2 Danh sách phim – Xem chi tiết phim | Chi tiết phim | -Vấn Đề : Hiện tại layout chi tiết phim e thấy chưa hợp lý tại button đặt vé -Suy Nghĩ : Theo em khi đến màn hình chi tiết thì chỉ cho xem chi tiết phim còn khách hàng muốn đặt vé thì sang màn hình đặt vé của anh đạt -Nhờ anh/chị confirm giúp em | QA_6. | TaiDHN | 18/03/2024 |  |  | Not Yet Started
7 | 6.1 Đăng nhập Other. Quên mật khẩu | Đăng nhập | - vấn đề: màn hình đăng nhập thiếu item Remember Me, Quên mật khẩu, Tạo mới tài khoản - Suy nghĩ: theo em, cần bổ sung thêm item Remember Me, để khi đăng nhập với tùy chọn tích mục này, tài khoản sẽ được lưu để tự động đăng nhập trong lần tiếp theo, bổ sung thêm item Quên mật khẩu để người dùng chọn vào dẫn đến màn hình quản lý tài khoản, bổ sung thêm item Tạo mới tài khoản để người dùng chọn vào dẫn đến màn hình tạo mới tài khoản Nhờ anh/chị confirm giúp em với. | QA_7 | TuNK | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
8 | 6.14.1.1 Quản lý phim – Xem danh sách phim Other. Xoá phim | Quản lí phim | -Vấn đề: hiện tại trong SRS, ở mục quản lí phim chưa có ô tìm kiếm -Suy nghĩ: tạo thêm ô tìm kiếm ở trang quản lí phim |  | TaiLM | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
Not Yet Started
10 | 6.14.1.1 Quản lý phim – Xem danh sách phim Other. Xoá phim | Quản lí phim | -Vấn đề: hiện tại trong SRS, ở mục quản lí phim chưa có button để xóa phim -Suy nghĩ: tạo thêm button xóa phim |  | TaiLM | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
11 | 6.2.1.1. Phim & Xuất vé | Chọn phim & Suất chiếu | - Vấn đề: Trong SRS thiếu bạn làm thông tin suất chiếu & ngày chiếu - Suy nghĩ: Để giảm thời gian thì sẽ set cứng dữ liệu suất chiếu trong quá trình chọn |  | ĐạtTC | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
12 | 6.2.1.2 Đặt vé - Chọn phim | Đặt vé | - Vấn đề: Thiếu màn hình chọn loại vé và combo đi kèm để thể hiện giá tiền cho khách hàng - Suy nghĩ: tạo thêm một component trước phần chọn ghế để thể hiện sự lựa chọn của khách hàng trước khi đến component đặt ghế | QA_12 | ĐạtTC | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
13 | 6.10.1.2 Quản lý đặt vé – Danh sách đặt vé | Danh sách đặt vé | - Vấn đề : Thiếu button hủy vé - Suy nghĩ : Theo em thì cần bổ sung thêm button hủy vé vì khi người dùng mua vé cho 2 hoặc 3 người nhưng lại muốn hủy đi 1 vé thì ta sử dụng chức năng hủy vé để nhân viên có thể sử dụng | QA_13 | AnhVN | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
14 | 6.14.1.2 Quản lý phim - Thêm mới phim | Thêm mới phim | -Vấn đề: Đang thiếu thông tin đối tượng Phòng chiếu. ->Suy nghĩ : đang tìm những thuộc tính của đối tượng của phòng chiếu thích hợp để triển khai. |  | CaHM | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
15 | 6.3.1.1 Người dùng - Đăng ký tài khoản | Đăng ký tài khoản | -Vấn đề: thừa thuộc tính tài khoản ->Suy nghĩ : nên sáp nhập thuộc tính tài khoản với email khi người dùng đăng nhập chỉ cần nhập email. | QA_15 | NhanNT | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
16 | 6.3.1.1 Người dùng - Đăng ký tài khoản | Đăng ký tài khoản | -Vấn đề: xác nhận thông tin từ khách hàng ->Suy nghĩ : thêm catcha xác nhận. Thêm nút xác nhận chính sách đăng ký, thêm xác nhận mật khẩu, thêm thành phố, quận/huyện | QA_15 | NhanNT | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
17 | 6.13.1.1 Quản lý thành viên – Xem danh sách thành viên | Xem danh sách thành viên | - Vấn đề: thiếu công cụ tìm kiếm và hiển thị chi tiết của thành viên - Giải pháp: Theo em thì bổ sung tìm kiếm để giúp manager dễ tìm kiếm phân loại thành viên và tạo button chi tiết thành viên để hiển thị đầy đủ thông tin cũng như lịch sử giao dịch ..... | QA_17 | KhanhLDQ | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
18 | 6.16.1.2 Thống kê - Thống kê thành viên | Thống kê thành viên | - Vấn đề : thiếu thống kê theo quý và năm và nút bunton để quay trang trước đó - Giải pháp : theo em thì nên có thống kê theo quý và năm để có thể tri ân khách hàng thân thiết , thêm nút để quay lại trang trước đó | QA_18 | DuongVT | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
19 | 6.10.1.1 Quản lí đặt vé - Tìm kiếm | Tìm kiếm vé đã đặt | - Vấn đề : Thêm ô để chọn loại tìm kiếm - Suy nghĩ : Em nghĩ nên thêm 1 ô để lựa chọn kiểu tìm kiếm theo mã vé hoặc mã khách hàng,.. để nhân viên có thể dễ thao tác |  | AnhVN | 18/3/2022 |  |  | Not Yet Started
20 | 6.4.1.2 Người dùng - Quản lý đặt vé của tài khoản | Quản lý đặt vé của tài khoản | - Vấn đề : Layout của trang - Suy nghĩ : thêm điểm đã tích luỹ được từ phim, thêm mã vé và rạp đã xem, thêm phim đang chiếu để thu hút khách | QA_20 | NhanNT | 18/3/2022 |  |  | Not Yet Started
21 | 6.16.1.1 Thống kê - Thống kê phim | Thống kê phim | - Vấn đề : thiếu nút buton để quay trở lại - Suy nghĩ : em nghĩ nên có 1 nút để quay trang thống kê , và 1 nút quay về trang chủ | QA_21 | DuongVT | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
22 | 6.5.1.1 Danh Sách Phim – Xem Danh Sách Phim | Trang chủ(xem danh sách phim) | -Vấn Đề: không. |  | HungNM | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
23 | 6.5.1.3 Danh sách Phim – Tìm kiếm Phim | Tìm Kiếm phim ở trang chủ | -Vấn đề: thiếu các bộ lọc kiếm kiếm đa dạng hơn thay vì chỉ có 1 ô input tìm chung.. -Suy nghĩ: nên tạo thêm 2 filter là lọc theo ngày chiếu và thể loại. Ngoài ra còn hiển thị thêm các button chứa tên các thể loại nổi bật để lọc. | QA-23 | HungNM | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
24 | 6.5.1.4 Header | trang chủ | Vấn đề: không |  | HungNM | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
25 | 6.5.1.5 Footer | trang chủ | Vấn đề: không |  | HungNM | 18/03/2022 |  |  | Not Yet Started
26 | [8 empty] | Not Yet Started
27 | [8 empty] | Not Yet Started
28 | [8 empty] | Not Yet Started
29 | [8 empty] | Not Yet Started
30 | [8 empty] | Not Yet Started
31 | [8 empty] | Not Yet Started
32 | [8 empty] | Not Yet Started
33 | [8 empty] | Not Yet Started
34 | [8 empty] | Not Yet Started
35 | [8 empty] | Not Yet Started
36 | [8 empty] | Not Yet Started
37 | [8 empty] | Not Yet Started
38 | [8 empty] | Not Yet Started
39 | [8 empty] | Not Yet Started
40 | [8 empty] | Not Yet Started
41 | [8 empty] | Not Yet Started
42 | [8 empty] | Not Yet Started
43 | [8 empty] | Not Yet Started
44 | [8 empty] | Not Yet Started
45 | [8 empty] | Not Yet Started
46 | [8 empty] | Not Yet Started
47 | [8 empty] | Not Yet Started
48 | [8 empty] | Not Yet Started
50 | [8 empty] | Not Yet Started
51 | [8 empty] | Not Yet Started
52 | [8 empty] | Not Yet Started
53 | [8 empty] | Not Yet Started
54 | [8 empty] | Not Yet Started
55 | [8 empty] | Not Yet Started
56 | [8 empty] | Not Yet Started
57 | [8 empty] | Not Yet Started
58 | [8 empty] | Not Yet Started
59 | [8 empty] | Not Yet Started
60 | [8 empty] | Not Yet Started
61 | [8 empty] | Not Yet Started
62 | [8 empty] | Not Yet Started
63 | [8 empty] | Not Yet Started
64 | [8 empty] | Not Yet Started
65 | [8 empty] | Not Yet Started
66 | [8 empty] | Not Yet Started
67 | [8 empty] | Not Yet Started
68 | [8 empty] | Not Yet Started
69 | [8 empty] | Not Yet Started
70 | [8 empty] | Not Yet Started
71 | [8 empty] | Not Yet Started
72 | [8 empty] | Not Yet Started
73 | [8 empty] | Not Yet Started
74 | [8 empty] | Not Yet Started
75 | [8 empty] | Not Yet Started
76 | [8 empty] | Not Yet Started
77 | [8 empty] | Not Yet Started
78 | [8 empty] | Not Yet Started
79 | [8 empty] | Not Yet Started
80 | [8 empty] | Not Yet Started
81 | [8 empty] | Not Yet Started
82 | [8 empty] | Not Yet Started
83 | [8 empty] | Not Yet Started
84 | [8 empty] | Not Yet Started
85 | [8 empty] | Not Yet Started
86 | [8 empty] | Not Yet Started
87 | [8 empty] | Not Yet Started
88 | [8 empty] | Not Yet Started
89 | [8 empty] | Not Yet Started
90 | [8 empty] | Not Yet Started
91 | [8 empty] | Not Yet Started
92 | [8 empty] | Not Yet Started
93 | [8 empty] | Not Yet Started
94 | [8 empty] | Not Yet Started
95 | [8 empty] | Not Yet Started
96 | [8 empty] | Not Yet Started
97 | [8 empty] | Not Yet Started
98 | [8 empty] | Not Yet Started
99 | [8 empty] | Not Yet Started
100 | [8 empty] | Not Yet Started

## Status
Not Yet Started | Đang đợi trả lời QA
Pending | QA chưa chuẩn, cần sửa lại
Answered | Đã trả lời QA
Closed | Đã thoả mãn với câu trả lời